## ReporteExcel53522
Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020
Fecha: 30 de Septiembre de 2020
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
No | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción | Localidad y/o Colonia | Modalidad Ejecución | Contrato | Metas |  | Número de Beneficiarios | Inversión | [8 empty] | % Avance |  | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable
[9 empty] | Programadas | Alcanzadas |  | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Sub ejercicio | Por Ejercer | Fisico | Financiero
1 | 13026 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de carcamo de bombeo de drenaje sanitario en Colonia El Bocote | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13026 | 1 | 0 | 2500 | 0 | -450000 | -450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
2 | 13027 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de área de pretratameinto de aguas residuales en P.T.R La Marina | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13027 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
3 | 13113 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Marina (tratamiento secundario) Colonia Cuauhtemoc. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13113 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
4 | 13115 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Mejoramiento de Planta de Tratamiento de Aguas residualesm La Marina para el proceso de desinfeccion, COl. Cuahutemoc | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13115 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
5 | 13117 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de red de drenaje sanitario en colonia lomas del valle | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13117 | 1 | 0 | 364 | 0 | -860500 | -860500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860500 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
6 | 13118 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de sistema de agua potable comunidad los almendros | Los Almendros - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13118 | 1 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
7 | 13120 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de sistema de agua potable en colonia los reyes (la chivera) | Los Reyes (las Chiveras) - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13120 | 1 | 0 | 990 | 0 | -3000000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
8 | 13122 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales en ayocuan | San Miguelito - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13122 | 1 | 0 | 640 | 0 | -1950000 | -1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1950000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
9 | 13197 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de pozo radial para sistema de agua potable en Zihuatanejo | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13197 | 1 | 0 | 67408 | 0 | -20000000 | -20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
10 | 13295 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de linea de conducción en calle principal | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13295 | 1 | 0 | 1200 | 0 | -920000 | -920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
11 | 13296 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle principal | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13296 | 1 | 0 | 1200 | 0 | -1080000 | -1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1080000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
12 | 13400 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de red o sistema de agua potable en calle principal en cademaniento 096 a 0531 en zihuatanejo de azueta, localidad pantla. | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13400 | 1 | 1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198245.95 | 1198245.95 | 0 | -1198245.95 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
13 | 13401 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de drenaje sanitario en calle principal en cademaniento 0113 a 0525 en zihuatanejo de azueta, localidad pantla. | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13401 | 1 | 1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972398.1 | 972398.1 | 0 | -972398.1 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
14 | 13412 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de red o sistema de agua potable en calle tamarindos de la colonia agua de correa en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento agua de correa. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13412 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 625562.64 | 625562.64 | 625562.64 | 625562.64 | 625562.64 | 625562.64 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
15 | 13414 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de red o sistema de agua potable y drenaje sanitario en calle costamar de la colonia aquiles serdán en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento aquiles serdán | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13414 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 465993.08 | 465993.08 | 465993.08 | 465993.08 | 465993.08 | 465993.08 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
16 | 13479 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Rehabilitación de pozo profundo de alimentación (equipamiento y linea de conducción) de agua potable en colonia los reyes en zihuatanejo de azueta, localidad los reyes (las chiveras) | Los Reyes (las Chiveras) - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13479 | 1 | 0 | 679 | 0 | 1132521.62 | 1132521.62 | 1132521.62 | 1132521.62 | 0 | 0 | 0 | 1132521.62 | 100% | 0% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
17 | 13480 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de red de distribución o sistema de agua en colonia los reyes en zihuatanejo de azueta,localidad los reyes (las chiveras). | Los Reyes (las Chiveras) - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13480 | 1 | 0 | 990 | 0 | 1367478.38 | 1367478.38 | 1367478.38 | 1367478.38 | 0 | 0 | 0 | 1367478.38 | 100% | 0% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
18 | 13481 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción del sistema de agua potable o acueducto en el ejido de Barrio Nuevo que abastecera el sistema de agua potable del Municipio en Zihuatanejo de Azueta, Localidad Barrio Nuevo asentamiento Barrio Nuevo | Barrio Nuevo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Localidad Barrio Nuevo | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13481 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
Total de Agua y Saneamiento (A Y S) | [11 empty] | 0 | -4668944.28 | -4668944.28 | 3591555.72 | 3591555.72 | 3262199.77 | 3262199.77 | -8260500 | 329355.95
19 | 13268 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de silverado pick up cabina regular 2008 , número de serie 3gcec14x18m112907 para supervision de obra periodo enero-junio 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13268 | 1 | 1 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | -29000 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
20 | 13269 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de silverado pick up cabina regular 2009 , número de serie 3gcec14xx9m102085 para supervision de obra periodo enero-junio 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13269 | 1 | 1 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | -29000 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
21 | 13270 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de nissan frontier xe tm color blanco 2019 , número de serie 3n6ad33axkk859779 para supervision de obra periodo enero-junio 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13270 | 1 | 1 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | -29000 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
22 | 13271 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de nissan frontier xe tm color blanco 2011 , número de serie 3n6dd23t1bk041236 para supervision de obra periodo enero-junio 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13271 | 1 | 1 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | -29000 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
23 | 13272 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de gmc sierra pick up 2011 , número de serie 1gtn09e02bz186717 para supervision de obra periodo enero-junio 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13272 | 1 | 1 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | -29000 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
24 | 13469 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta silverado pick up cabina regular 2008 número de serie 3gcec14x18m112907 para supervisión de obra, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020 | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.33 | 67408 | 0 | 174000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 116000 | 0 | 33.33% | 33.33% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
25 | 13470 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta silverado pick up cabina regular 2009 número de serie 3gc3c14xx9m102085 para supervisión de obra, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.33 | 67408 | 0 | 174000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 116000 | 0 | 33.33% | 33.33% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
26 | 13471 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de serie 3n6ad33axkk859779 para supervisión de obra, periodo de 01 julio al 31 de diciembre 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.33 | 67408 | 0 | 174000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 116000 | 0 | 33.33% | 33.33% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
27 | 13472 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de serie 3n6dd23t1bk041236 para supervisión de obra, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.33 | 67408 | 0 | 174000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 116000 | 0 | 33.33% | 33.33% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
28 | 13473 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta gmc sierra pick up 2013 número de serie 1gtn09e02bz186717 para supervisión de obra, periodo de 01 julio al 31 de diciembre 2020. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.33 | 67408 | 0 | 174000 | 174000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 116000 | 0 | 33.33% | 33.33% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
29 | 13505 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Supervisión Externa de obra: Construcción de Unidades Deportivas Públicas Pista de Tartán en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13505 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Acción
30 | 13506 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Rehabilitación de oficinas de obras públicas de área de supervisión. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13506 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
31 | 13514 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Adquisición de Equipo topografico | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Infraestructura
32 | 13516 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Supervición externa de obra: construcción del sistema de agua potable o acueducto en el ejido de barrio nuevo que abastecera el sustema de agua potable en zihuatanejo de azueta. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13516 | 1 | 0 | 67408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
Total de Programa de Gastos Indirectos | [11 empty] | 0 | 870000 | 870000 | 290000 | 290000 | 435000 | 435000 | 580000 | -145000
33 | 13128 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de caminos rurales ruta vaso de miraflores, mata de sandia, la vainilla , calabazalito. | La Vainilla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13128 | 1 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
34 | 13130 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de caminos rurales ruta calabazalito, calabazal, arenosito. | El Arenosito - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13130 | 1 | 0 | 550 | 0 | -1518614.12 | -1518614.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1518614.12 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
35 | 13132 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de caminos rurales ruta la cienega, la laja, rancho nuevo, plan de los hernandez, el limoncito, el guayabal. | La Ciénega - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13132 | 1 | 0 | 480 | 0 | -1847386.25 | -1847386.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1847386.25 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
36 | 13133 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de caminos rurales ruta los varillos, la camelina, la vainilla, la campana. | La Campana - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13133 | 1 | 0 | 300 | 0 | -1393367.59 | -1393367.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1393367.59 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
37 | 13135 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitacion de camino rural ruta apatzingan de las flores ,la reforma, los ciruelos, mesas del timberal, mesas de bravo, rancho de la cruz, rabo de iguana. | Rabo De Iguana - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 610 | 0 | -1409023.41 | -1409023.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1409023.41 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
38 | 13136 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta puerto perico, cuauhlotitos, benigno espino, siempre vival. | Siemprevival - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 320 | 0 | -908037.31 | -908037.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908037.31 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
39 | 13137 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta pantla, sandial. | El Sandial - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 200 | 0 | -1261615.47 | -1261615.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1261615.47 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
40 | 13138 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural sandial, el mamey. | El Mamey - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 210 | 0 | -1205497.81 | -1205497.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1205497.81 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
41 | 13139 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de caminos rurales ruta la soledad, zapotillo, el entronque, arroyo seco. | Arroyo Seco - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 560 | 0 | -1863042.06 | -1863042.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1863042.06 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
42 | 13153 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techado en cancha de basquetbol Colonia Morelos | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
43 | 13154 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techado en cancha de basquetbol Colonia El Fovisste | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13154 | 1 | 0 | 9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
44 | 13155 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techado en cancha de basquetbol comunidad posquelite | El Posquelite - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
45 | 13156 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techado en cancha de basquetbol colonia 12 de marzo | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13156 | 1 | 0 | 7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
46 | 13159 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de ciclopista tramo unidad deportiva-colonia el limón | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
47 | 13160 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techumbre de gradas en parque público coacoyul | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
48 | 13163 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de avenida paseo del cantil colonia la noria | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13163 | 1 | 0 | 250 | 0 | -1998798.12 | -1998798.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1998798.12 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
49 | 13164 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de acceso principal | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13164 | 1 | 0 | 370 | 0 | -2000000 | -2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
50 | 13165 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de puente vado (panteon) en colonia agua de correa-20 de noviembre | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13165 | 1 | 0 | 560 | 0 | -1304115.2 | -1304115.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1304115.2 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
51 | 13166 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de circuito principal de colonia ampliación la presa ii | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13166 | 1 | 0 | 325 | 0 | -492500 | -492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -492500 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
52 | 13167 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle apolo en colonia el embalse | Zihuatanejo - Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13167 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
53 | 13168 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico con concreto estampado de calle tamarindos en colonia agua de correa | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13168 | 1 | 0 | 650 | 0 | -316048.47 | -316048.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -316048.47 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
54 | 13170 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle retorno julia orbe en colonia agua de correa | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13170 | 1 | 0 | 560 | 0 | -1367478.38 | -1367478.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1367478.38 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
55 | 13171 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle juan rulfo colonia vaso de miraflores | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13171 | 1 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
56 | 13172 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle colonia aquiles serdán | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13172 | 1 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
57 | 13173 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico del andador 4 colonia la laja | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13173 | 1 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
58 | 13174 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle brisas del mar 2da etapa colonia libertad | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13174 | 1 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
59 | 13175 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Programa de Desarrollo Institucional Municipal | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13175 | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
60 | 13176 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Distribución de Gastos Indirectos | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 300 | 0 | -1972846.86 | -1972846.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1972846.86 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
61 | 13297 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de cancha de usos múltiples en col. dario galeana | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13297 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
62 | 13298 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techado en cancha de basquetbol en col. la esperanza | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13298 | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
63 | 13299 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidráulico de calle chihuahua | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública | MZA-Faism-DF-2020-LP-13299 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
64 | 13300 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentación con concreto hidráulico de Andador número 1 en col. Dario Galeana | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13300 | 1 | 0 | 610 | 0 | -411.22 | -411.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.22 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
65 | 13388 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: las mesillas, barranca de la bandera, el guayabo, los naranjos, el aguacate en el municipio de zihuatanejo de azueta | Los Naranjos - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13388 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
66 | 13389 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: las mesillas, el higo, zumatlan, el roble, laguna estancada en el municipio de zihuatanejo de azueta | La Laguna - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13389 | 1 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
67 | 13390 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: puerto perico, cuauhlotitos, benigno espino, siempre vival en el municipio de zihuatanejo de azueta | Siemprevival - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13390 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
68 | 13391 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: pantla, el sandial en el municipio de zihuatanejo de azueta | El Sandial - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13391 | 1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
69 | 13392 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: el sandial, el mamey en el municipio de zihuatanejo de azueta | El Mamey - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13392 | 1 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
70 | 13393 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: la soledad, zapotillo, el entronque, arroyo seco en el municipio de zihuatanejo de azueta | Arroyo Seco - Municipio de Zihuatanejo | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13393 | 1 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
71 | 13394 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: arroyo seco, el mamey, pie de la cuesta, el abrojal, ramal 2g en el municipio de zihuatanejo de azueta | Pie De La Cuesta - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13394 | 1 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
72 | 13395 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: las parotas, san ignacio, puertecitos en el municipio de zihuatanejo de azueta | Puertecito - Municipio de Zihuatanejo | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13395 | 1 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
73 | 13396 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de camino rural ruta: san ignacio, leyva mancilla en el municipio de zihuatanejo de azueta | Colonia Baltazar R. Leyva Mancilla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13396 | 1 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
74 | 13397 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de instalaciones hidrosanitarias y pluviales en calle cantil de la colonia la noria en el municipio de zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13397 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
75 | 13398 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Pavimentacion con concreto hodráulico de calle cantil 2da etapa (0+197.00-0+435.06) de la colonia la noria en el municipio de zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13398 | 1 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
76 | 13402 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidraúlico en calle principal 2da etapa en los cadenamientos 0100 a 0290 en la comunidad de pantla en zihuatanejo de azueta, localidad pantla. | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 1 | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998680.59 | 1998680.59 | 0 | -1998680.59 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
77 | 13415 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico estampado en calle tamarindos en colonia agua de correa en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento agua de correa. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13415 | 1 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
78 | 13416 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle costamar en la colonia aquiles serdán en zihuatanejo de azueta, lo | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13416 | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
79 | 13437 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en ayocuan en zihuatanejo de azueta | San Miguelito - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13437 | 1 | 1 | 229 | 0 | 1590273.3 | 1590273.3 | 1590273.3 | 1590273.3 | 1590273.3 | 1590273.3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-5-2- | Obra del Dominio Público
80 | 13438 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en colonia lomas del riscal en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 1 | 450 | 0 | 1008892.23 | 1008892.23 | 1008892.23 | 1008892.23 | 1008892.23 | 1008892.23 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-5-2- | Obra del Dominio Público
81 | 13444 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta San Miguelito,El Zarco, La Chachalaca, La Laguna en Zihuatanejo de Azueta, Localidad El Zarco Asentamiento El Zarco | El Zarco - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13444 | 1 | 1 | 1956 | 0 | 623450.21 | 623450.21 | 623450.21 | 623450.21 | 623450.21 | 623450.21 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-5-2- | Obra del Dominio Público
82 | 13445 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Andador en Comunidad Los Almendros Zihuatanejo de Azueta Localidad Los Almendros | Los Almendros - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 1 | 120 | 0 | 783650.41 | 783650.41 | 783650.41 | 783650.41 | 780272.61 | 780272.61 | 0 | 3377.8 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-5-2- | Obra del Dominio Público
83 | 13446 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta el carriño-loma colorada en zihuatanejo de azueta, localidad los achotes asentamiento los achotes | Los Achotes - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 1 | 200 | 0 | 306986.15 | 306986.15 | 306986.15 | 306986.15 | 306986.15 | 306986.15 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
84 | 13447 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta camino viejo el coacoyul a san miguelito en zihuatanejo de azueta, localidad coacoyul, asentamiento coacoyul | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13447 | 1 | 1 | 300 | 0 | 378511.92 | 378511.92 | 378511.92 | 378511.92 | 378511.92 | 378511.92 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
85 | 13448 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta los llanitos vista hermosa nuevo centro de población ejidal en zihuatanejo de azueta localidad vista hermosa nuevo centro de población ejidal. | Vista Hermosa [nuevo Centro De Población Ejidal] - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13448 | 1 | 1 | 80 | 0 | 491051.72 | 491051.72 | 491051.72 | 491051.72 | 491051.72 | 491051.72 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
86 | 13452 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de Unidades Deportivas Públicas Pista de Tartán en Zihuatanejo de Azueta Localidad Zihuatanejo Asentamiento El Limón | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13452 | 1 | 0.47 | 67000 | 0 | 11738994.1 | 11738994.1 | 11738994.1 | 11738994.1 | 5493545.65 | 5493545.65 | 0 | 6245448.45 | 100% | 46.8% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
87 | 13478 |  | Directa | Urbanización (URB) | Contrucción de techado en canchas y espacios multideportivos en colonia benito juarez en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento benito juarez. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13478 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
88 | 13483 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle juan rulfo en colonia vaso de miraflores en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo asentamiento vaso de miraflores | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13483 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
89 | 13484 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador número uno en colonia dario galeana en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento dario galeana | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13484 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
90 | 13485 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle chihuahua en colonia ampliación progreso en zihuatanejo de azueta, localidad el coacoyul, asentamiento coacoyul | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
91 | 13486 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador cristal en colonia 24 de abril en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo asentamiento 24 de abril. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13486 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
92 | 13487 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador 12 y 14 en colonia morelos parte alta en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento jose maria morelos parte alta. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
93 | 13488 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador 15 de mayo en colonia primer paso cardenista en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento primer paso cardenista | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13488 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
94 | 13489 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle en colonia azteca en zihuatanejo de azueta , localidad zihuatanejo asentamiento azteca | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
95 | 13493 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidraulico de circuito principal en colonia apliacion la presa ii en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento ampliacion la presa ii | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
96 | 13496 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador número 8 en colonia vicente guerrero en zihuatanejo de azueta localidad zihuatanejo asentamiento vicente guerrero | Zihuatanejo - Colonia Vicente Guerrero, Zihuatanejo de Azueta. | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13496 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
97 | 13497 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador magnolia en colonia paraíso limón en zihuatanejo de azueta localidad zihuatanejo asentamiento el paraíso | Zihuatanejo - Colonia Paraíso Limón, Zihuatanejo de Azueta. | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13497 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
98 | 13498 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador en colonia silverio valle en zihuatanejo de azueta localidad zihuatanejo | Zihuatanejo - Colonia Silverio Valle, Zihuatanejo de Azueta. | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13498 | 1 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
99 | 13499 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle atrás del panteón en colonia el barril en zihuatanejo de azueta localidad zihuatanejo asentamiento el barril | Zihuatanejo - Colonia El Barril, Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13499 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
Total de Urbanización (URB) | [11 empty] | 0 | -3936972.23 | -3936972.23 | 16921810.04 | 16921810.04 | 12671664.38 | 12671664.38 | -20858782.27 | 4250145.66
100 | 13123 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia azteca | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13123 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
101 | 13124 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia convergencia | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13124 | 1 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
102 | 13125 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia la mira | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13125 | 1 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
103 | 13126 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia linda vista | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13126 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
104 | 13127 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia el roble | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13127 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
105 | 13161 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Mejoramiento a la vivienda construcción de cuartos dormitorios sector 5 | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13161 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
106 | 13162 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Mejoramiento a la Vivienda Construcción de cuartos dormitorios Sector 6 | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13162 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
107 | 13405 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia Azteca en Zihuatanejo de Azueta Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Azteca. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13405 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396134 | 396134 | 0 | -396134 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
108 | 13407 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red electrificación en colonia convergencia en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento convergencia | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13407 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278515.34 | 278515.34 | 0 | -278515.34 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
109 | 13408 | 0 | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia la mira en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento la mira. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de AZueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13408 | 1 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933552.47 | 933552.47 | 0 | -933552.47 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
110 | 13409 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia linda vista en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento linda vista | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13409 | 1 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600517.06 | 1600517.06 | 0 | -1600517.06 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
111 | 13410 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia la carrerita en zihuatanejo de azueta, localidad coacoyul, asentamiento coacoyul | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13410 | 1 | 1 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953326.12 | 1953326.12 | 0 | -1953326.12 | 0% | 100% |  | Obra del Dominio Público
112 | 13449 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de cuartos dormitorios sector cinco en colonia paraíso el limón en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo asentamiento el paraíso | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 1 | 100 | 0 | 1978603.08 | 1978603.08 | 1978603.08 | 1978603.08 | 1970074.62 | 1970074.62 | 0 | 8528.46 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-1- | Obra del Dominio Público
113 | 13450 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de cuartos dormitorios sector seis en la comunidad de posquelite en zihuatanejo de azueta localidad el posquelite asentamiento el posquelite | El Posquelite - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 1 | 55 | 0 | 1088231.72 | 1088231.72 | 1088231.72 | 1088231.72 | 1083541.07 | 1083541.07 | 0 | 4690.65 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-1- | Obra del Dominio Público
Total de Vivienda (VIV) | [11 empty] | 0 | 3066834.8 | 3066834.8 | 3066834.8 | 3066834.8 | 8215660.68 | 8215660.68 | 0 | -5148825.88
114 | 13143 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de aula en bachilleres | El Calabazalito - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13143 | 1 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
115 | 13145 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de sanitarios en bachilleres | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13145 | 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
116 | 13147 |  | Directa | Educación (ED) | Rehabilitación de aulas en jardin de niños justo sierra colonia centro | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13147 | 1 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
117 | 13150 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de comedor escolar en jardin de niños 16 de septiembre colonia ampliacion la esperanza. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13150 | 1 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
118 | 13151 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de comedor escolar en Jardin de Niños Benito Júarez Colonia La Esperanza | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13151 | 1 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
119 | 13152 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de comedor escolar en jardin de niños justo sierra colonia centro | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
120 | 13169 |  | Directa | Educación (ED) | Pavimentación con concreto hidraúlico de calle (espaldas primaria tte. jose azueta) | Los Almendros - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
121 | 13413 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de drenaje sanitario en calle tamarindos en colonia agua de correa en zihuatanejo de azueta, localidad zihuatanejo, asentamiento agua de correa. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2020-I3P-13413 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 1221447.36 | 1221447.36 | 1221447.36 | 1221447.36 | 1221447.36 | 1221447.36 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-6- | Obra del Dominio Público
122 | 13441 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de preparatoria sanitarios en escuela bachilleres clave 12ecb1076s zihuatanejo de azueta localidad pantla asentamiento pantla | Pantla - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2020-AD-13441 | 1 | 1 | 3917 | 0 | 444808.07 | 444808.07 | 444808.07 | 444808.07 | 444808.07 | 444808.07 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-2- | Obra del Dominio Público
123 | 13443 |  | Directa | Educación (ED) | Contrucción de techado en canchas y espacios multideportivos en la comunidad del posquelite en zihuatanejo de azueta, localidad el posquelite asentamiento el posquelite | El Posquelite - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0.74 | 670 | 0 | 2013113.5 | 2013113.5 | 2013113.5 | 2013113.5 | 1483282.85 | 1483282.85 | 0 | 529830.65 | 100% | 73.68% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
124 | 13451 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de cuartos dormitorio sector siete en colonia emiliano zapata en zihuatanejo de azueta localidad zihuatanejo asentamiento emiliano zapata | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 1 | 50 | 0 | 989301.56 | 989301.56 | 989301.56 | 989301.56 | 985037.33 | 985037.33 | 0 | 4264.23 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-1- | Obra del Dominio Público
Total de Educación (ED) | [11 empty] | 0 | 4668670.49 | 4668670.49 | 4668670.49 | 4668670.49 | 4134575.61 | 4134575.61 | 0 | 534094.88
Total de Agua y Saneamiento (A Y S) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Programa | [11 empty] | 0 | -411.22 | -411.22 | 28538871.05 | 28538871.05 | 28719100.44 | 28719100.44 | -28539282.27 | -180229.39