## ReporteExcel46023
Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2021
Fecha: 31 de Marzo de 2021
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)
No | Id de Obra | PASH | Clasificación del Proyecto | Rubro de Inversión | Nombre de la Obra o Acción | Localidad y/o Colonia | Modalidad Ejecución | Contrato | Metas |  | Número de Beneficiarios | Inversión | [8 empty] | % Avance |  | Cuenta Contable del Registro | Tipo de Obra Para el Registro Contable
[9 empty] | Programadas | Alcanzadas |  | Autorizada | Ampliaciones/ Transferencias | Modificado | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Sub ejercicio | Por Ejercer | Fisico | Financiero
1 | 13978 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Convenio capaz obras de agua potable y saneamiento | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública |  | 1 | 0 | 67408 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
2 | 13984 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de red de distribución o sistema de agua potable 2da etapa en colonia los reyes en Zihuatanejo de Azueta, Localidad los Reyes (Las Chiveras), Asentamiento Los Reyes. | Los Reyes (las Chiveras) - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-LP-13984 | 1 | 1 | 340 | 1500000 | -473895.47 | 1026104.53 | 1026104.53 | 1026104.53 | 1026104.53 | 1026104.53 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
3 | 13992 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de drenaje sanitario en colonia Lomas Diamante en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Lomas Diamante | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13992 | 1 | 0 | 397 | 1000100 | 348596.4 | 1348696.4 | 1348696.4 | 1348696.4 | 0 | 0 | 0 | 1348696.4 | 100% | 0% | 1-2-3-5-6- | Obra del Dominio Público
4 | 13993 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de drenaje sanitario en colonia Lomas del Valle en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo Asentamiento Lomas del Valle | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 791 | 1199000 | 0 | 1199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
5 | 13994 |  | Directa | Agua y Saneamiento (A Y S) | Construcción de drenaje sanitario en colonia Ampliación Las Joyas en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Las Joyas | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13994 | 1 | 0 | 845 | 900010 | 77812.61 | 977822.61 | 977822.61 | 977822.61 | 0 | 0 | 0 | 977822.61 | 100% | 0% | 1-2-3-5-6- | Obra del Dominio Público
Total de Agua y Saneamiento (A Y S) | [11 empty] | 19599110 | -47486.46 | 19551623.54 | 3352623.54 | 3352623.54 | 1026104.53 | 1026104.53 | 16199000 | 2326519.01
6 | 13973 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Distribución de gastos indirectos | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Administración Directa (Entidad) |  | 1 | 0 | 40 | 2842846.86 | -435000 | 2407846.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407846.86 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
7 | 14079 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta silverado pick up cab. regular 2008, número de serie: 3gcec14x18m112907 para la supervisión de obras municipales. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14079 | 1 | 1 | 70760 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
8 | 14080 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta silverado pick up cab. regular 2009 número de serie 3gc3c14xx9m102085 para la supervisión de de obras municipales. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14080 | 1 | 1 | 70760 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
9 | 14081 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de serie 3n6ad33axkk859779 para la supervisión de obras municipales. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14081 | 1 | 1 | 70760 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
10 | 14082 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color blanco número de serie 3n6do23t1bk041236 para la supervisión de obras municipales. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14082 | 1 | 1 | 70760 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
11 | 14083 |  | Otros | Programa de Gastos Indirectos | Arrendamiento de camioneta gmc sierra pick up 2013, número de serie 1gtn09e02bz186717 para la supervisión de obras municipales. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14083 | 1 | 1 | 70760 | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-6-9-2- | Obra del Dominio Público
Total de Programa de Gastos Indirectos | [11 empty] | 2842846.86 | 0 | 2842846.86 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 2407846.86 | 0
12 | 13962 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Mesillas, Barranca de la Bandera, El Guayabo, Los Naranjos, El Aguacate en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Los Naranjos - Localidad Los Naranjos | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13962 | 1 | 1 | 150 | 1722139.72 | 0 | 1722139.72 | 1722139.72 | 1722139.72 | 1722139.72 | 1722139.72 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
13 | 13963 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Mesillas, El Higo, Zumatlán, El Roble, Laguna Estancada en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | La Laguna - Localidad La Laguna | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13963 | 1 | 1 | 300 | 1565581.56 | 0 | 1565581.56 | 1565581.56 | 1565581.56 | 1565581.56 | 1565581.56 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
14 | 13964 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Puerto Perico, Cuauhlotitos, Benigno Espino, Siempre Vival en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Siemprevival - Localidad Siempre Vival | Adjudicación Directa |  | 1 | 1 | 230 | 908037.31 | 0.25 | 908037.56 | 908037.56 | 908037.56 | 908037.56 | 908037.56 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
15 | 13965 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Pantla, El Sandial en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | El Sandial - Localidad El Sandial | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 1 | 4000 | 1455990.86 | -0.01 | 1455990.85 | 1455990.85 | 1455990.85 | 1455990.85 | 1455990.85 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
16 | 13966 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta El Sandial, El Mamey en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | El Mamey - Localidad El Mamey | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0.5 | 100 | 1205497.81 | 1205497.81 | 2410995.62 | 2410995.62 | 2410995.62 | 1205497.81 | 1205497.81 | 0 | 1205497.81 | 100% | 50% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
17 | 13967 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta La Soledad, Zapotillo, El Entronque, Arroyo Seco en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Arroyo Seco - Localidad Arroyo Seco | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-AD-13967 | 1 | 1 | 200 | 1863042.06 | 0 | 1863042.06 | 1863042.06 | 1863042.06 | 1863042.06 | 1863042.06 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
18 | 13968 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Arroyo Seco, El Mamey, Pie de la Cuesta, El Abrojal, Ramal 2G en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Pie De La Cuesta - Localidad Pie de la Cuesta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13968 | 1 | 1 | 200 | 1910009.52 | 0 | 1910009.52 | 1910009.52 | 1910009.52 | 1910009.52 | 1910009.52 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
19 | 13969 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Las Parotas, San Ignacio, Puertecitos en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Puertecito - Localidad Puertecitos | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13969 | 1 | 1 | 300 | 1800418.8 | 0 | 1800418.8 | 1800418.8 | 1800418.8 | 1800418.8 | 1800418.8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
20 | 13970 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta San Ignacio, Leyva Mancilla en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Colonia Baltazar R. Leyva Mancilla - Localidad Baltazar R. Leyva Mancilla | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-13970 | 1 | 1 | 250 | 1388670.85 | 0 | 1388670.85 | 1388670.85 | 1388670.85 | 1388670.85 | 1388670.85 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
21 | 13971 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de unidades deportivas (unidad deportiva municipal) en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública |  | 1 | 0 | 67408 | 3800000 | 0 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
22 | 13972 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Camino Viejo el Coacoyul a San Miguelito en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | El Coacoyul - Localidad Coacoyul | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13972 | 1 | 1 | 7915 | 389867.28 | 0 | 389867.28 | 389867.28 | 389867.28 | 389867.28 | 389867.28 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
23 | 13974 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta San Miguelito, El Zarco, La Chachalaca, La Laguna en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | El Zarco - Localidad El Zarco | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13974 | 1 | 1 | 1956 | 642153.72 | 0 | 642153.72 | 642153.72 | 642153.72 | 642153.72 | 642153.72 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
24 | 13975 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta Los LLanitos, Vista Hermosa, Nuevo Centro de Población Ejidal en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Vista Hermosa [nuevo Centro De Población Ejidal] - Localidad Vista Hermosa Nuevo Centro de Población Ejidal | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13975 | 1 | 1 | 80 | 505783.27 | 0 | 505783.27 | 505783.27 | 505783.27 | 505783.27 | 505783.27 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
25 | 13976 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de revestimiento de camino rural ruta El Carriño, Loma Colorada en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Los Achotes - Localidad Los Achotes | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13976 | 1 | 1 | 1161 | 316195.73 | 0 | 316195.73 | 316195.73 | 316195.73 | 316195.73 | 316195.73 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-9- | Obra del Dominio Público
26 | 13977 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle en colonia Morelos Parte Alta en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Morelos Parte Alta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-AD-13977 | 1 | 0 | 2451 | 950000 | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
27 | 13980 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle a la playa en comunidad Buena Vista en Zihuatanejo de Azueta | Buena Vista - Localidad Buena Vista, Asentamiento Buena Vista | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 968 | 1950000 | 0 | 1950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
28 | 13981 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de calle hacia la comunidad El Zarco Zihuatanejo de Azueta Localidad Los Almendros | El Zarco - Localidad El Zarco, Asentamiento El Zarco | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 776 | 2000045 | 0 | 2000045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000045 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
29 | 13982 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techumbre en canchas y espacios multideportivos en la Laja en Zihuatanejo de Azueta, Localidad La Laja | La Laja (buenavista) - Localidad Zihuatanejo Asentamiento La Esperanza | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13982 | 1 | 1 | 1457 | 1244000 | -112954.4 | 1131045.6 | 1131045.6 | 1131045.6 | 1126170.4 | 1126170.4 | 0 | 4875.2 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
30 | 13983 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de canchas y espacios multideportivos en colonia Las Mesas en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo Asentamiento Las Mesas | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13983 | 1 | 1 | 983 | 700000 | 115272.29 | 815272.29 | 815272.29 | 815272.29 | 811758.19 | 811758.19 | 0 | 3514.1 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
31 | 13985 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de canchas y espacios multideportivos en El Calabazalito en Zihuatanejo de Azueta | El Calabazalito - Localidad El Calabazalito | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 170 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
32 | 13986 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de canchas y espacios multideportivos en la colonia 6 de Enero en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo Asentamiento 6 de Enero | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 879 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
33 | 13987 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de parque público y/o plazas en colonia darío galeana en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento 6 de Enero | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 1272 | 1700020 | 0 | 1700020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700020 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
34 | 13990 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle chihuahua 2da etapa en colonia ampliación progreso en zihuatanejo de azueta | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública |  | 1 | 0 | 510 | 2042000 | 0 | 2042000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
35 | 13991 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle apolo en colonia el embalse en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 328 | 1902643.26 | 0 | 1902643.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902643.26 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
36 | 13997 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de acceso a el posquelite en zihuatanejo de azueta | El Posquelite - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 642 | 2003000 | 0 | 2003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
37 | 13998 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador andador 8 en colonia nuevo amanecer en zihuatanejo de azueta | Nuevo Amanecer - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 178 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
38 | 13999 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador Barracuda en colonia La Noria en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 287 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
39 | 14000 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle cañada en colonia zapata en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 290 | 1520000 | 0 | 1520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
40 | 14001 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle LUNA en colonia Estrella en Zihuatanejo de Azueta, LOCALIDAD ZIHUATANEJO ASENTAMIENTO ESTRELLA | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-14001 | 1 | 0 | 340 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
41 | 14002 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal en colonia aquiles serdán en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 403 | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
42 | 14003 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Trébol en colonia Libertad en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 425 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
43 | 14004 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle a la Virgen en colonia Buenos Aires en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 467 | 1887677.46 | 0 | 1887677.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887677.46 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
44 | 14008 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador cuatlicue en colonia cuauhtémoc en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 320 | 902300 | 0 | 902300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902300 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
45 | 14013 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador chairel en colonia vicente guerrero en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Vicente Guerrero | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 3114 | 900006 | 0 | 900006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900006 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
46 | 14014 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Rehabilitación de parque público y/o plaza en colonia El Calechoso en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento El Calechoso | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14014 | 1 | 1 | 857 | 1000000 | -122198.07 | 877801.93 | 877801.93 | 877801.93 | 874018.3 | 874018.3 | 0 | 3783.63 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
47 | 14015 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador de la peña en colonia 12 de marzo en zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento 12 de Marzo | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 1243 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
48 | 14016 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle en colonia Cima de Jesús 1era etapa en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Cima de Jesús | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 498 | 1500040 | 0 | 1500040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500040 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
49 | 14017 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Convenio de programa "mano con mano" en pavimentación de calles y andadores del municipio de zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio e Zihuatanejo de Azueta | Licitación Pública |  | 1 | 0 | 67408 | 5414284.93 | -5414284.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
50 | 14019 |  | Complementaria | Urbanización (URB) | Construcción de unidades deportivas publicas (unidad deportiva coacoyul) en Zihuatanejo de Azueta, Localidad Coacoyul | El Coacoyul - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 1 | 8650 | 800000 | 90424 | 890424 | 890424 | 890424 | 886585.97 | 886585.97 | 0 | 3838.03 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
51 | 14094 |  | Directa | Urbanización (URB) | Construcción de techumbre en canchas y espacios multideportivos en el calabazalito en zihuatanejo de azueta. | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-14094 | 1 | 1 | 211 | 0 | 1484675.31 | 1484675.31 | 1484675.31 | 1484675.31 | 1484675.31 | 1484675.31 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1-2-3-5-4- | Obra del Dominio Público
Total de Urbanización (URB) | [11 empty] | 58489405.14 | -2753567.75 | 55735837.39 | 22078105.67 | 22078105.67 | 20856596.9 | 20856596.9 | 33657731.72 | 1221508.77
52 | 14005 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia villa hermosa en zihuatanejo de azueta | San José Ixtapa (barrio Viejo) - Localidad San José Ixtapa (Barrio Viejo), Asentamiento San José Ixtapa | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 8698 | 1000000 | -137582.99 | 862417.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862417.01 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
53 | 14012 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en colonia Villa Hermosa en Zihuatanejo de Azueta | Villa Hermosa (las Pozas) - Localidad Las Posas, Asentamiento Las Posas | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 1519 | 700000 | 1167949.24 | 1867949.24 | 1867949.24 | 1867949.24 | 0 | 0 | 0 | 1867949.24 | 100% | 0% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
54 | 14018 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en colonia Arboleda en Zihuatanejo de Azueta | Barrio Nuevo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14018 | 1 | 0.6 | 450 | 1400000 | -195768.65 | 1204231.35 | 1204231.35 | 1204231.35 | 719424.42 | 719424.42 | 0 | 484806.93 | 100% | 59.74% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
55 | 14020 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en colonia Lomas del Valle Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0.4 | 498 | 1300000 | 1164534.58 | 2464534.58 | 2464534.58 | 2464534.58 | 981564.64 | 981564.64 | 0 | 1482969.94 | 100% | 39.83% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
56 | 14021 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en Playa Larga Zihuatanejo de Azueta | Playa Larga - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas |  | 1 | 0 | 510 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
57 | 14022 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en colonia Cima de Jesús Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Invitación a cuando menos tres personas | MZA-Faism-DF-2021-I3P-14022 | 1 | 0 | 390 | 1600000 | -67235.46 | 1532764.54 | 1532764.54 | 1532764.54 | 0 | 0 | 0 | 1532764.54 | 100% | 0% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
58 | 14023 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de Red de Electrificación en la colonia Robles Zihuatanejo de Azueta | Barbulillas - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14023 | 1 | 0 | 285 | 780000 | 0 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
59 | 14024 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia Paraíso El Limón Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 350 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
60 | 14025 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia El Calechoso Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.7 | 200 | 600000 | -132152.02 | 467847.98 | 467847.98 | 467847.98 | 326081.97 | 326081.97 | 0 | 141766.01 | 100% | 69.7% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
61 | 14026 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia paraíso amate zihuatanejo de azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 200 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
62 | 14027 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia Altamira Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14027 | 1 | 1 | 350 | 500000 | 73218.55 | 573218.55 | 573218.55 | 573218.55 | 570747.78 | 570747.78 | 0 | 2470.77 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
63 | 14028 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia Los Reyes Zihuatanejo de Azueta | Los Reyes (las Chiveras) - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Los Reyes (Las Chiveras) | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14028 | 1 | 0.6 | 300 | 700000 | 178937.27 | 878937.27 | 878937.27 | 878937.27 | 525089.25 | 525089.25 | 0 | 353848.02 | 100% | 59.74% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
64 | 14029 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en Calle 10, colonia Vicente Guerrero Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Vicente Guerrero | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14029 | 1 | 1 | 400 | 850000 | -278538.18 | 571461.82 | 571461.82 | 571461.82 | 568998.62 | 568998.62 | 0 | 2463.2 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
65 | 14030 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia Cerrocoy Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento Cerrocoy | Adjudicación Directa |  | 1 | 0.8 | 260 | 500000 | 303670.33 | 803670.33 | 803670.33 | 803670.33 | 640164.98 | 640164.98 | 0 | 163505.35 | 100% | 79.66% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
66 | 14103 |  | Directa | Vivienda (VIV) | Construcción de red de electrificación en colonia obrera ii, zihuatanejo de azueta, localidad san jose ixtapa, asentamiento obrera ii. | San José Ixtapa (barrio Viejo) - Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-14103 | 1 | 0.4 | 387 | 0 | 890751.34 | 890751.34 | 890751.34 | 890751.34 | 354764.76 | 354764.76 | 0 | 535986.58 | 100% | 39.83% | 1-2-3-5-3- | Obra del Dominio Público
Total de Vivienda (VIV) | [11 empty] | 12230000 | 2967784.01 | 15197784.01 | 11255367 | 11255367 | 4686836.42 | 4686836.42 | 3942417.01 | 6568530.58
67 | 13995 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de drenaje sanitario en colonia 14 de Febrero en Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo - Localidad Zihuatanejo, Asentamiento 14 de Febrero | Adjudicación Directa | MZA-Faism-DF-2021-AD-13995 | 1 | 1 | 248 | 900200 | -166729.8 | 733470.2 | 733470.2 | 733470.2 | 730308.69 | 730308.69 | 0 | 3161.51 | 100% | 99.57% | 1-2-3-5-6- | Obra del Dominio Público
68 | 13996 |  | Directa | Educación (ED) | Construcción de depósito o tanque de agua potable en Zihuatanejo de Azueta | Las Pipinas - Localidad Las Pipinas, Asentamiento Las Pipinas | Adjudicación Directa |  | 1 | 0 | 136 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0% | 0% |  | Obra del Dominio Público
Total de Educación (ED) | [11 empty] | 1600200 | -166729.8 | 1433470.2 | 733470.2 | 733470.2 | 730308.69 | 730308.69 | 700000 | 3161.51
Total | [11 empty] | 94761562 | 0 | 94761562 | 37854566.41 | 37854566.41 | 27734846.54 | 27734846.54 | 56906995.59 | 10119719.87
Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Jorge Sánchez Allec
Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda
Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis
Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia